## Sheet1
功能 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
基础框架、第三方SDK接入准备 | 2015-10-11 | 2015-10-17 | 第三方SDK接入需提供账号信息
客户端UI交互基本 | 2015-10-15 | 2015-10-30 | 需UI素材及时提供
客户端UI交互细节、第三方SDK接入 | 2015-10-15 | 2015-11-15
服务端交互、UI数据适配 | 2015-10-15 | 2015-11-20 | 需服务端配合 需及时提供接口文档
测试 | 2015-11-20 | 2015-11-30